**Администрация**

**муниципального образования**

**сельское поселение «Село Климов Завод»**

Юхновского района, Калужской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23.05.2019 г. № 18

**О внесении изменений и дополнений в постановление от 19.10.2018 года № 41**

**«Об утверждении муниципальной программы «Организация решения вопросов местного значения и совершенствование развития сельского поселения «Село Климов Завод» на период 2015- 2021 годы»»**

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения и дополнения в постановление от 19.10.2018 года № 41 «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения **«**Организация решения вопросов местного значения и совершенствование развития сельского поселения «Село Климов Завод» на период 2015- 2021 годы»» (прилагается).
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации МО**

**сельское поселение**

**«Село Климов Завод» П.Г. Синельщиков**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы сельского поселения «Село Климов Завод»**

**«Организация решения вопросов местного значения и совершенствование развития сельского поселения «Село Климов Завод» на период 2015- 2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Село Климов Завод» |
| 2. Цели Муниципальной программы | Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения |
| 3. Задачи муниципальной программы | Повышение инвестиционной привлекательности территории; благоустройство населенных пунктов;сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения, развитие туризма.повышение уровня обеспеченности населения услугами теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения и водоотведения; создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан; снижение социальной напряженности; улучшение демографической ситуации на территории поселения;капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и находящихся на них мостов, (ГТС);повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и современных материалов |
| 4. Подпрограммы Муниципальной программы | 1. «Совершенствование работы органов местного самоуправления МО СП «Село Климов Завод» на 2015-2021 годы»;2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения «Село Климов Завод» на 2015-2021 годы».3. «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов сельского поселения «Село Климов Завод» на период 2015-2021 годы». |
| 5. Индикаторы Муниципальной программы | Сокращение доли расходов на содержание аппарата администрации МО СП «Село Климов Завод»;сокращение правонарушений, преступлений на территории поселения, в т. ч. среди несовершеннолетних;сокращение доли бесхозного имущества;сокращение затрат на уличное освещение;сокращение расходов на ремонт и содержание системы водоснабжения;сокращение расходов на содержание уличных газопроводных сетей;сокращение количества правонарушений в области пожарной безопасности;Сокращение доли автомобильных дорог всех типов сельского поселения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;протяженность автомобильных дорог общего пользования всех видов улично-дорожной сети сельского поселения после ремонта;протяженность автомобильных дорог в асфальтовом покрытии после ремонтных работ;протяженность автомобильных дорог в грунтовом, песчано-гравийном покрытии после ремонтных работ;экономия топливно- энергетических ресурсов |
| 6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015-2021 годы: |
| 7. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Общий объем финансирования: 26580,1129 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 -3 096,78тыс. руб.; 2016 - 3 250,484 тыс. руб.;  2017 - 3 400,78196 тыс. руб.;2018 -5 846,02854 тыс. руб.;2019 -3 937,03842  тыс. руб.;2020 -3 524,5  тыс. руб.;2021-3 524,5  тыс. руб.; |
| 8.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение уровня жизни населения сельского поселения «Село Климов Завод», создание безопасных, комфортных условий проживания населения, взаимодействие органов местного самоуправления с организациями, учреждениями, предприятиями и населением по решению вопросов местного значения.Увеличение протяженности капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, мостов (ГТС) в целях безопасности дорожного движения |

**1.Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы**

 Муниципальная программа «Организация решения вопросов местного значения и совершенствование развития сельского поселения «Село Климов Завод» на период 2015- 2020 годы»(далее - Программа) представляет систему связанных между собой подпрограмм с мероприятиями и действия, направленными на достижение намеченных целей перспективного развития сельского поселения «Село Климов Завод» поэтапное решение важнейших проблем местного характера. Программа разработана на основе выбора приоритетных направлений развития территории. Правовой основой для разработки Программы являются: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав сельского поселения «Село Климов Завод», основой для разработки Программы являются: Программа повышения эффективности бюджетных расходов, наказы избирателей депутатам, наказы избирателей главе поселения, мониторинг финансово-экономических и социальных показателей. Ежегодно будет проводиться промежуточная корректировка мероприятий Программы, с учетом изменившихся к этому году социально-экономических условий ее реализации.

 Сельское поселение «Село Климов Завод» имеет общую площадь сельского поселения 15979,69 га. Из них земли населенных пунктов 296,47 га. В состав поселения входят территории следующих населенных пунктов:

- село Климов Завод – с численностью населения 250 человек;

- деревня Стененки – с численностью населения 96 человек

- деревня Гриденки – с численностью населения 26 человек;

- деревня Андреенки – с численностью населения 14 человек;

- деревня Тарасовка – с численностью населения 0 человек, проживают дачники.

 По состоянию на 01.01.2019г. в сельском поселении «Село Климов Завод» проживает -386 чел., в том числе пенсионеры – 113 чел., работающие – 219 чел., дети до 18 лет – 54чел. Центр сельского поселения – село Климов Завод является административным центром сельского поселения «Село Климов Завод».

 На территории сельского поселения осуществляют деятельность: 2 – предприятия в сфере сельхозпроизводства, 4 – бюджетных учреждения, 2 – индивидуальных предпринимателя в сфере торговли.

 В перспективе развития территории СП «Село Климов Завод» важную роль занимает активизация дальнейшей деятельности и развития действующих предприятий. Привлечение инвестиций на территории СП «Село Климов Завод» – одно из главных направлений дальнейшего развития поселения с целью увеличения налоговых поступлений в бюджет сельского поселения и использование бюджетных средств на социально значимые нужды поселения: ремонт дорог, уличное освещение, водоснабжение, газоснабжение, благоустройство территории и др.

**2.Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Муниципальной программы, сроки и этапы реализации Муниципальной программы**

Основными целями программы являются повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. Достижение поставленных целей возможно при решении следующих задач:

1. повышение инвестиционной привлекательности территории;
2. сохранение и развитие культурного потенциала населения;

3. повышение организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью;

4. создание условий для развития физической культуры и массового спорта;
5. повышение уровня обеспеченности населения услугами теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения и водоотведения;
6. создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан;
7. снижение социальной напряженности;

8. улучшение демографической ситуации на территории поселения

В результате выполнения мероприятий программы ожидается улучшение условий жизни населения, создание комфортных условий проживания.

Индикаторы организации решения вопросов местного значения:

- сокращение доли расходов на содержание аппарата администрации;

- сокращение правонарушений, преступлений на территории поселения, в т.ч. среди несовершеннолетних;

- сокращение доли бесхозного имущества;

- сокращение затрат на уличное освещение;

- сокращение расходов на ремонт и содержание системы водоснабжения;

- сокращение расходов на содержание уличных газопроводных сетей;

- сокращение количества правонарушений в области пожарной безопасности.

Оценка эффективности программы производится по количественным и качественным показателям отдельных разделов, включенных в программу, и отраженных в отдельных подпрограммах.

Оценка результативности реализации программы будет проводиться путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятий программы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий.

 Срок реализации программы рассчитан на период : 2015-2021 годы;.

**3.Обоснование выделения подпрограмм Муниципальной программы**

 В состав программы входят подпрограммы, сформированные по отраслевому признаку:

1. «Совершенствование работы органов местного самоуправления сельского поселения «Село Климов Завод» на 2015-2021 годы»;

2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения «Село Климов Завод» на 2015-2021 годы»3. «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов сельского поселения «Село Климов Завод» на период 2015-2021 годы»..

Каждая из указанных подпрограмм выделена исходя из масштаба и сложности, решаемых в ее рамках задач Муниципальной программы и является в достаточной степени самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий.

**4.Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной программы**

 К основным мероприятиям муниципальной программы относятся мероприятия в области профилактики правонарушений, профилактике и противодействию экстремизму, поддержке и развитию малого предпринимательства, содержание органов местного самоуправления, передача переданных полномочий, мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства, мероприятия в области благоустройства территории сельского поселения, мероприятия в области пожарной безопасности, мероприятия в области энергоэффективности.

**5. Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы**

 Общий объем финансирования программы составляет - 26580,1129 (тыс. руб.), в том числе по годам:

2015 -3 096,78тыс. руб.;

2016 - 3 250,484 тыс. руб.;

 2017 - 3 400,78196тыс. руб.;

2018 -  5 846,02854  тыс. руб.;

2019 -3 937,03842  тыс. руб.;

2020 -3 524,5  тыс. руб.;

2021 -3 524,5  тыс. руб.;

 Финансирование мероприятий программы, предусматривается осуществлять за счет средств местных бюджетов, в случае предоставления межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы в программу будут внесены изменения.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом решения сельской Думы о бюджете муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» на очередной год и плановый период.

**6. Подпрограммы Муниципальной программы**

Программа включает в себя следующие подпрограммы, сформированные по отраслевому признаку:

1. «Совершенствование работы органов местного самоуправления сельского поселения «Село Климов Завод» на 2015-2021 годы»;

2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения «Село Климов Завод» на 2015-2021 годы».

3. «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов сельского поселения «Село Климов Завод» на период 2015-2021 годы».

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы «Совершенствование работы органов местного самоуправления сельского поселения «Село Климов Завод» на 2015-2021 годы»**

муниципальной программы сельского поселения «Село Климов Завод»

«Организация решения вопросов местного значения и совершенствование развития сельского поселения «Село Климов Завод» на период 2015- 2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Администрация муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» |
| Участники подпрограммы | Администрация муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» |
| Цели подпрограммы | Повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых населению сельского поселения «Село Климов Завод» |
| Задачи подпрограммы | Повышение инвестиционной привлекательности территории; создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан; снижение социальной напряженности |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Содержание органов местного самоуправления;мероприятия по проведению дня поселения;мероприятия по профилактике и противодействию экстремизму;мероприятия по поддержке и развитию малого предпринимательства;финансирование переданных полномочий |
| Показатели подпрограммы | Снижение численности безработных граждан поселения;снижение уровня преступности на территории сельского поселения;увеличение объектов малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2021 годы:1 – й этап: 2015-2017 годы2 – й этап: 2018-2021 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета  | Общий объем финансирования:26580,1129 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 -3 096,78тыс. руб.; 2016 - 3 250,484 тыс. руб.;  2017 - 3 400,78196 тыс. руб.;2018 - 5 846,02854    тыс. руб.;2019 -3 937,03842  тыс. руб.;2020 -3 524,5  тыс. руб.;2021 -3 524,5  тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение качества жизни населения;повышение инвестиционной привлекательности поселения. |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы**

 Социально-экономическое развитие муниципального образования в первую очередь зависит от наличия в местном бюджете финансовых ресурсов, за счет которых органы местного самоуправления могут эффективно решать вопросы местного значения. Недостаточность доходных источников местного бюджета сельского поселения «Село Климов Завод» не позволяет реализовать собственные полномочия в полном объеме. Поэтому одной из первоочередных задач в области поддержки малого предпринимательства является создание благоприятных условий для привлечения инвесторов на территорию поселения, создание новых рабочих мест с целью привлечения жителей сельского поселения к работе тем самым снизить уровень безработицы и социальную напряженность.

**2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы**

 Основной целью подпрограммы, является повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых населению сельского поселения «Село Климов Завод» обеспечение необходимых условий для проживания граждан, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

 повышение инвестиционной привлекательности территории поселения;

 создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан,

 снижение социальной напряженности.

 Кроме того, с целью наиболее эффективного расходования средств бюджета поселения, заключено соглашение между Администрацией МО СП «Село Климов Завод» с Администрацией МР «Юхновский район» о передаче отдельных полномочий.

 Сроки реализации мероприятий подпрограммы 2015-2021 годы.

**3. Объем финансирования подпрограммы**

 На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета сельского поселения планируется выделить: 26580,1129 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2015 -3 096,78тыс. руб.;

2016 - 3 250,484 тыс. руб.;

 2017 - 3 400,78196 тыс. руб.;

2018 - 5 846,02854     тыс. руб.;

2019 -3 937,03842  тыс. руб.;

2020 -3 524,5  тыс. руб.;

2021 -3 524,5  тыс. руб.;

Финансирование мероприятий программы, предусматривается осуществлять за счет средств местных бюджетов, в случае предоставления межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы в программу будут внесены изменения.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом решения сельской Думы о бюджете муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» на очередной год и плановый периоды.

**4.Механизм реализации подпрограммы**

 Механизм реализации подпрограммы определяет комплекс мер, осуществляемых ответственным исполнителем программы в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы, и достижения планируемых результатов. Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация сельского поселения «Село Климов Завод».

 Ответственный исполнитель осуществляет:

планирование мероприятий подпрограммы в рамках выделяемого ресурсного обеспечения, в том числе определение состава, сроков и ожидаемых результатов работ;

выбор исполнителей работ, заключение муниципальных контрактов, координация выполняемых работ;

анализ и обобщение результатов выполнения работ по реализации мероприятий подпрограммы;

внесение предложений по изменению показателей сводной бюджетной росписи в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, текущего финансового года и планового периода;

организацию закупки товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05. 04.2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» с учетом ежегодно выделяемых средств на реализацию подпрограммы.

**5. Перечень мероприятий подпрограммы**

 К основным мероприятиям подпрограммы относятся:

-содержание органов местного самоуправления;

-мероприятия по проведению дня поселения;

-мероприятия по профилактике и противодействию экстремизму;

-мероприятия по поддержке и развитию малого предпринимательства;

 -финансирование переданных полномочий.

-Приложение № 1

к подпрограмме «Совершенствование работы

 органов местного самоуправления

сельского поселения «Село Климов Завод» на 2015-2021годы»

**Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**«Совершенствование работы органов местного самоуправления сельского поселения**

**«Село Климов Завод» на 2015-2021 годы»**

муниципальной программы сельского поселения «Село Климов Завод»

«Организация решения вопросов местного значения и совершенствование развития сельского поселения «Село Климов Завод» на период 2015- 2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Участник подпрог-раммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего(тыс. руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: |  |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| **1** | **Содержание органов местного самоуправления** | **2015-2021** | **Администрация МО СП «Село Климов Завод»** | **бюджет МО СП «Село Климов Завод»** | **6 885** | **946** | **913** | **930** | **1057** | **1037** | **1001** | **1001** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | денежное содержание |  |  |  |  | 898 | 864 | 813 | 946,07 | 974,26 | 971,5 | 971,5 |  |
|  | Функционирование законодательных (представительных) органов власти и представительных органов муниципальных образований  |  |  |  |  | 3,9 | 3.9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |
|  | Обеспечение выборов и референдумов |  |  |  |  | 3 6,1 | 35,1 | 0 | 0 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |  |
|  | Резервный фонд местной администрации |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | расходы на публикацию НПА и официальных документов в средствах массовой информации |  |  |  |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| **2** | **Финансирование переданных полномочий** | **2015-2021** | **Администрация МО СП «Село Климов Завод»** | **бюджет МО СП «Село Климов Завод»** | **482.4** | **110** | **104.4** | **43,1** | **90.4** | **48.3** | **43.1** | **43,1** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Муниципальная программа Развитие дорожного хозяйства в Юхновском районе»**Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и водных объектов |  |  |  |  | 93 | 94,4 | 43,1 | 90.4.1 | 43.1 | 43.1 | **43.1** |  |
|  | владение, пользование и распоряжение имуществом, находящегося в муниципальной собственности поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Оценка недвижимости , признание прав и регулирование отношений муниципальной собствености** |  |  |  |  | 17 | 10 | 99 | 21 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | подготовка правил землепользования и застройки, выдача разрешений на строительство, на ввод в эксплуатацию, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории и т.д. |  |  |  |  |  |  | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | **Непрограмные расходы федеральных органов исполнительной власти**Осуществление первичного воинского учёта |  |  |  | 385,8 | 54.9 | 54.9 | 50.6 | 54.4 | 55 | 57 | 57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** |  | **Администрация МО СП «Село Климов Завод»** | **бюджет МО СП «Село Климов Завод»** | 145 | **28** | **28** | **19** | **23.4** | **20** | **5** | **21.6** |  |
|  | Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  | **28** | **28** | **19** | 23.4 | 20 | 5 | 21.6 |  |
| **5** | **Культура и кинематография** | **2015-2021** | **Администрация МО СП «Село Климов Завод»** | **бюджет МО СП «Село Климов Завод»** | **16666.7** | **1 873** | **2 049 ,7** | **2 311** | **33**02 | **2**677 | **2 227** | **2227** |  |
|  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры |  |  |  |  | 1873 | 2 049 ,7 | 2 3111 | 33027 | 26777 | 22277 | *22*27 |  |
|  | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта и организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий |  |  |  | **3.5** | **2** | **2** | **0** | **0** | **0,5** | **0,5** | **0.5** |  |
|  | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в области профилактики преступлений и правонарушенеий |  |  |  |  |  |  | **0** | 0.5 | **0.5** | **0.5** | **0.5** |  |
| **7** | **Национальная экономика** | **2015-****2021** | **Администрация МО СП «Село Климов Завод»**  | **бюджет МО СП «Село Климов Завод»** | **4** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0.5 |  |
|  | Поддержка и развитие малого предпринимательства  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведение реестра муниципального имущества, которое может быть передано субъектам малого предпринимательства (объекты недвижимости, имущественные комплексы, движимое имущество, объекты незавершенного строительства) для развития приоритетных отраслей экономики муниципального образования  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Жилищно- коммунальное хозяйство** | **2015-****2021** | **Администрация МО СП «Село Климов Завод» , ИП** | **бюджет МО СП «Село Климов Завод»** | **22**23 | **123** | **276** | 159 | **12**02 | **1**73 | **145** | **145** |  |
|  | **Мероприятия в области жилищного хозяйства** |  |  |  |  | 46 | 205  | 54 | **85** | 10 | 50 | 50 |  |
|  | **Благоустройство** |  |  |  |  | 79.1 | 71  | 105 | 1095 | 162 | 95 | 50 |  |
|  | **Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности** |  |  |  |  |  |  | 0 | **999.6** |  |  |  |  |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов сельского поселения «Село Климов Завод»** |  |  |  |  |  |  |  | **170** | 150 | 150 | 150 |  |
|  | Основные мероприятия «Развитие дорожного хозяйства на территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 |  |
|  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  | 26580,1129  | 3150,9 | 3305,4 | 3593.5 | 5 846,02854  | 3937 | 3581,5 | 3581,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме «Совершенствование работы

 органов местного самоуправления

сельского поселения «Село Климов Завод» на 2015-2021 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной подпрограммы «Совершенствование работы органов местного самоуправления сельского поселения «Село Климов Завод» на 2015- 2021 годы»**

 **и их значениях**

муниципальной программы сельского поселения «Село Климов Завод»

«Организация решения вопросов местного значения и совершенствование развития сельского поселения «Село Климов Завод» на период 2015- 2021 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя)  | Ед. изм. | Значение по годам: |
| Год предыдущий году разработки муниципальной программы (2012 г.) | Год разработки муниципальной программы(оценка,2014 г.) | Реализации муниципальной программы |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Наименование подпрограммы «Совершенствование работы органов местного самоуправления сельского поселения «Село Климов Завод» на 2015- 2020 годы» и их значениях** |
| 1 | Сокращение доли расходов на содержание аппарата администрации от общего количества расходов | % | 7 | 10 | 8 | 7 | 26 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 2 | увеличение доли расходов на развитие социально-культурной работы с населением | % | 8 | 10 | 19 | 24 | 62 | 64 | 63 | 63 | 63 |
| 3 | увеличение численности малого предпринимательства | кол | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Сокращение доли бесхозного имущества на территории поселения  | % | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения «Село Климов Завод» на 2015-2021 годы»**

муниципальной программы сельского поселения «Село Климов Завод»

«Организация решения вопросов местного значения и совершенствование развития сельского поселения «Село Климов Завод» на период 2015- 2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Администрация муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» |
| Участники подпрограммы | Администрация муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод», подрядные организации |
| Цели подпрограммы | Совершенствование системы организации жилищно-коммунального хозяйства поселения, повышение надёжности её функционирования |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня обеспеченности населения услугами газоснабжения, водоснабжения и водоотведения; создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан; активизация работы организаций независимо от форм собственности в сфере благоустройства территории сельского поселения;обеспечение пожарной безопасности |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Мероприятия в области жилищного хозяйства;мероприятия в области коммунального хозяйства;мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективностимероприятия в области пожарной безопасности и благоустройства |
| Показатели подпрограммы | Бесперебойность водоснабжения, газоснабжения, уличного освещения; снижение количества обращений граждан по вопросам ЖКХ |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2021 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета  | Общий объем финансирования**: 2 222тыс.руб**.в том числе по годам:2015 –  **123** тыс. руб.; 2016 –  **276**тыс. руб.; 2017 - **159**тыс. руб.;2018 – **12**02 тыс. руб.;2019 – **1**72 тыс. руб.;2020 – **145** тыс. руб.;2021-- **145** тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение качества услуг предоставляемых населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства;сокращение затрат по возмещению убытков по газо- и водоснабжению, освещению и др. |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Современные требования жизни определяют необходимость развития ЖКХ в поселении, обеспечение пожарной безопасности поселения и другие мероприятия.

Финансовое обеспечение расходных обязательств бюджета сельского поселения «Село Климов Завод» на данную муниципальную подпрограмму осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы позволит достигнуть повышения качества предоставления муниципальных услуг населению.

 Основной проблемой является изношенность объектов ЖКХ. Энергоснабжение жителей населенных пунктов составляет 100%. Охват уличного освещения составляет около 10% территории СП. Газоснабжение жителей поселения сжиженным баллонным газом составляет около 80 %, по состоянию на 01.01.2013 г. На территории сельского поселения снабжение природным газом отсутствует.

**2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Основной целью Подпрограммы является совершенствование системы организации жилищно-коммунального хозяйства поселения, повышение надёжности функционирования. Для достижения поставленной цели необходимо провести инвентаризацию объектов ЖКХ и оформить право собственности на все объекты.

 Для достижения цели Подпрограммы определены следующие задачи:

- повышение уровня обеспеченности населения услугами газоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан;

- активизация работы организаций независимо от форм собственности в сфере благоустройства территории сельского поселения;

- обеспечение пожарной безопасности.

 К показателям, характеризующим достижения целей и задач относится бесперебойность водоснабжения.

 Срок реализации программы рассчитан на период 2015-2021 годов.

 Оценка результативности реализации Подпрограммы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей:

1. снижение обращений граждан по проблемам ЖКХ;
2. отремонтировано муниципального жилого фонда;
3. снижение убытков по содержанию жилого фонда;
4. функционирование объектов ЖКХ в осеннее - зимний период без сбоев;
5. снижение издержек теплоснабжения;
6. снижение убытков по водоснабжению;
7. установка новых и замена старых приборов учета электро-, тепло-, и водоснабжения;
8. количество объектов ЖКХ прошедших инвентаризацию и поставленных на баланс;

9. снижение расходов бюджета поселения и организаций и предприятий на 3% по отношению к уровню 2009 г., начиная с 01.01.2014 г.;

10. снижение задолженности потребителей за коммунальные услуги.;

11. повышение уровня пожарной безопасности объектов жилого фонда, объектов муниципальной и других форм собственности, находящихся на территории сельского поселения;

12. формирование основ правовой культуры в вопросах обеспечения противопожарной защиты.

**3. Объем финансирования подпрограммы**

На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета МО СП планируется выделить: **2 222 тыс.руб**.,в том числе по годам:

 2015 –  **123** тыс. руб.;

2016 –  **276** тыс. руб.;

2017 - **159**тыс. руб.;

2018 – **1202** тыс. руб.;

2019 – **172** тыс. руб.;

2020 – **145** тыс. руб.;

2021 – **145** тыс. руб.;

Финансирование мероприятий программы, предусматривается осуществлять за счет средств местных бюджетов, в случае предоставления межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы в программу будут внесены изменения.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом решения сельской Думы о бюджете муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» на очередной год и плановый периоды.

**4.Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации программы определяет комплекс мер, осуществляемых ответственным исполнителем подпрограммы в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы, и достижения планируемых результатов. Исполнителем Подпрограммы является администрация сельского поселения «Село Климов Завод».

Реализация Подпрограммы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территорий населенных пунктов.

 Выполнение программных мероприятий позволит отремонтировать памятники на братских могилах, построить (отремонтировать) общественные колодцы, установить дополнительно уличные фонари, благоустроить детскую площадку, привести в порядок фасады муниципальных домов, обеспечить сбор и вывоз мусора, провести мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотрен резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

**5. Перечень мероприятий подпрограммы**

- мероприятия в области жилищного хозяйства;

- мероприятия в области коммунального хозяйства;

- мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- мероприятия в области пожарной безопасности;

- мероприятия в области благоустройства.

Приложение № 3

к подпрограмме **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства

 на территории сельского поселения «Село Климов Завод» на 2015-2021 годы»

**Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения**

**«Село Климов Завод» на 2015-2021 годы»**

муниципальной программы «Совершенствование развития сельского поселения

«Село Климов Завод» на период 2015- 2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Участ-ник подпрограммы | Источ-никифинанси-рования | Сумма расходов, всего(тыс. руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: |  |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| **1.** | **Жилищное хозяйство** | **2015-2021** |  | **бюджет****СП МО «Село Климов Завод»** | **521** | **46** | **205** | **54** | **106** | **10** | **50** | **50** |  |
|  |  Изготовление сметына ремонт крыши дома по ул. Центральная д.28 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  ремонт крыши дома по ул. Центральная д.28 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление сметы на ремонт крыши дома ул. Центральная д.30  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт крыши дома по ул. Центральная д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление сметы на ремонт дома по ул. М.Г.Ефремова д.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление сметы на ремонт дома по адресу ул. М.Г.Ефремова д.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комунальные услуги |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Благоустройство** | **2015-2021 г.г.** | **Администрация МО СП, обслуживающие и подрядные организации** | **бюджет МО СП «Село Климов Завод»** | **1702.1** | **79.1** | **71** | **105** | **1095** | **162** | **95** | **95** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1 Водоснабжение и** **водоотведение** | **2015-****2021** |  | Бюджет МО СП«Село Климов Завод» |  | **15** | **25** |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторный анализ нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Санитарная очистка шахтных колодцев |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство общественных колодцев |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  Текущий ремонт общественных колодцев |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.2.Газовые сети, всего** | **2015-2021** | **Кондровомежрайгаз** | **бюджет МО СП «Село Климов Завод»**  |  | **180** | **100** |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | техническое обслуживание  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работы по межеванию газовых сетей, 5 км. х 10 тыс.руб. |  |  |  |  | 50 | 50 | - | - | - |  |  |  |
|  | техническая паспортизация сетей |  |  |  |  | 50 | 50 | - | - | - |  |  |  |
|  | изготовление схемы газоснабжения поселения |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.3.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.4.Энергосбережение и повышения****энергетической эффективности** | **2015-2021** | **Администрация МО СП** | **бюджет МО СП «Село Климов Завод»** |  | **185** | **242** |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергетический обследований |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение профильных специалистов основам энергосбережения и реализация договоров на энергоаудит и энергосервис |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энерго- сберегающих мероприятий по энергосервисным договорам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие(позтапная замена люминисцетных ламп на энергосберегающие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте , утепление зданий, строений: замена окон, дверей, доводчиков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте , утепление зданий, строений: замена окон, дверей, доводчиков.Реконструкция и ремонт фонарных сетей муниципального образования (наружнее освещение)  |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение электрических лампочек, оборудования |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Санитарная очистка и вывоз твердых (жидких) бытовых отходов** | **2015-2021** |  | **бюджет МО СП «Село Климов Завод»** |  | **160** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство контейнерных площадок – 10 шт., контейнеров – 30 шт.  |  |  |  |  | 50 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | установка контейнерных площадок  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ликвидация стихийных свалок |  |  |  |  | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Обеспечение пожарной безопасности** | **2015-2021** | **Администрация МО СП** | **бюджет МО СП «Село Климов Завод»** |  | 28 | 28 | 7 | 23 | 20 | **5** | **21,1** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | опашка и окашивание в целях противопожарной безопасности |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание прицепной пожарной цистерны |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство здания пожарного депо в «Село Климов Завод» для добровольной пожарной охраны  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство пожарного водоема в д. Стененки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение и установка противовопожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обустройство подъездных пирсов к пруду вс. Климов Завод |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | противопожарная пропаганда (установка панорамных щитов, изготовление плакатов, знаков и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Социальная поддержка добровольных пожарных и их семей |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  резервный фонд по предупреждению и ликвидации ЧС  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Прочие мероприятия в области благоустройства** | **2015-2020** | **администрация СП** | **бюджет СП** |  | **125** | **125** | **105** | **999.5** | 94 | 95 | 95 |  |
|  | **Обустройство берегов, рек, естественных и искусственных водоемов, колодцев и родников** |  |  |  |  | **50** | **60** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт (строительство) колодцев: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с. Климов Завод – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - д. Стененки – 1 шт. |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | благоустройство пруда вс. Климов Завод |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство родников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с. Климов Завод – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Благоустройство парка отдыха в с. Климов Завод. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности** |  |  |  |  |  | 30 |  | **999.5** |  |  |  |  |
|  | Окос травы на территории сельских поселений |  |  |  |  | **20** | **20** |  | **20** |  |  |  |  |
|  | **Проведение конкурсов по благоустройству** | **2015-2020** | **администрация СП** | **бюджет СП** |  | **8** | **9** |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение поощрительных призов |  |  |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Укладка тротуарной плитки** | **2015-2020** | **администрация СП** | **бюджет СП** |  | **50,0** | **40,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка иротуарнойплиткм (парк с. Климов Завод) 100 п.м. |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка тротуарной плитки ул. Ген. М.Г.Ефремова д.45(здание администрации) |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Создание детской игровой площадки в парке с. Климов Завод** |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Благоустройство памятников, братских захоронений, кладбищ:** | **2015-2020** | **администрация СП** | **бюджет СП** |  | **5** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству кладбища вс. Климов Завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт памятников воинских захоронений вс. Климов Завод, д. Гриденки, д. Горнево, павшим коммунистам, д. Павлово. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия по подготовке праздника Победы 9 мая (приобретение венков, увековечивание имен погибших на мемориальных плитах и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работы по межеванию, приобретение с собственность кладбища вс Климов Завод. |  |  |  |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  |
|  **Итого расходов:** | **2 237**  |  |  |  |  | 123 | **276** | 159 | 1201 | 172 | 145 | 145 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства на территории сельского поселения

«Село Климов Завод» на 2015-2021 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной подпрограммы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения**

**«Село Климов Завод» на 2015-2021 годы» и их значениях**

муниципальной программы «Совершенствование развития сельского поселения «Село Климов Завод» на период 2015- 2021 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя)  | Ед. изм. | Значение по годам: |
| Год предыдущий году разработки муниципальной программы (2013 г.) | Год разработки муниципальной программы(оценка,2014 г.) | Реализации муниципальной программы |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Наименование подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения «Село Климов Завод» на 2015-2021 годы»** |  |
| 1 |  увеличение затрат на обустройство уличного освещения в населенных пунктах СП | тыс.руб. | 116,9 | 128,0 | 243 | 280 | 278 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Сокращение расходов на содержание и ремонт системы водоснабжения СП | Тыс.руб.. | 482,3 | 254,6 | 500 | 470 | 250 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Сокращение количества правонарушений в области пожарной безопасности | Кол-во | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | снижение затрат на капитальный ремонт муниципального жилья | тыс.руб. | 0,7 | 25,0 | 102 | 91,8 | 81,6 | 20 | 20 | 20 | 20 |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов сельского поселения «Село Климов Завод» на период 2015-2021 годы»**

муниципальной программы сельского поселения «Село Климов Завод»

«Организация решения вопросов местного значения и совершенствование развития сельского поселения «Село Климов Завод» на период 2015- 2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель Муниципальной подпрограммы | Администрация сельского поселения «Село Климов Завод» |
| 2. Цели Муниципальной подпрограммы | Сокращение доли автомобильных дорог населенных пунктов сельского поселения «Село Климов Завод» не соответствующих нормативным требованиям |
| 3. Задачи Муниципальной подпрограммы | Капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и находящихся на них мостов, (ГТС);повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и современных материалов |
| 4. Индикаторы Муниципальной программы | Сокращение доли автомобильных дорог всех типов сельского поселения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;протяженность автомобильных дорог общего пользования всех видов улично-дорожной сети сельского поселения после ремонта;протяженность автомобильных дорог в асфальтовом покрытии после ремонтных работ;протяженность автомобильных дорог в грунтовом, песчано-гравийном покрытии после ремонтных работ |
| 5. Сроки и этапы реализации Муниципальной подпрограммы | 2015-2021 годы |
| 6. Объемы финансирования Муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования | Общий объем финансирования**:1127.4тыс.руб**.в том числе по годам:2015 – 110 тыс. руб.;2016 - 104,4 тыс. руб.2017- 293 тыс. руб.2018- 170 тыс. руб.2019 – 150 тыс. руб.2020 – 150 тыс. руб.2021 – 150 тыс. руб. |
| 7. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной подпрограммы | Увеличение протяженности капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, мостов (ГТС) в целях безопасности дорожного движения  |

**1.Общая характеристика сферы реализации Муниципальной подпрограммы**

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ч.5 п.1 ст. 14 определены вопросы местного значения сельского поселения по содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения. Важность решения данных вопросов определена и Федеральными законами от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод».

Современные требования жизни определяют необходимость развития дорожной сети в поселении и расположенных на них мостов, пешеходных переходов, мест парковок для инвалидов, установок дорожных знаков и других мероприятий.

Финансовое обеспечение расходных обязательств бюджета сельского поселения «Село Климов Завод» на данную муниципальную программу не в полной мере обеспечивает ее исполнение. Софинансирование средств бюджета поселения в размере 5-10% и областных средств 95-90% по ремонту дорог позволит существенно изменить ситуацию.

Основной проблемой является доля автомобильных дорог общего пользования сельского поселения «Село Климов Завод» не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является ежегодно накапливающийся «недоремонт» существующей сети автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов сельского поселения «Село Климов Завод».

Из-за недостатка финансовых ресурсов на участках дорог, которые находятся в неудовлетворительном транспортно-эксплуатационном состоянии и имеют высокую степень разрушения дорожного покрытия, вместо восстановления изношенного асфальтобетонного покрытия выполняются работы по ямочному ремонту и поверхностной обработке.

Поэтапная реализация запланированных мероприятий муниципальной программы позволит достигнуть сокращения автомобильных дорог, которые не соответствуют нормативным требованиям, обеспечить безопасность движения на дорогах, провести инвентаризацию автодорог с определением прав собственности.

**2.Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Муниципальной подпрограммы, сроки и этапы реализации Муниципальной подпрограммы**

Основной целью муниципальной подпрограммы является сокращение доли автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов сельского поселения «Село Климов Завод», не соответствующих нормативным требованиям.

Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения следующих задач:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов;

- повысить качество производства дорожных работ и осуществлять проверку качества данных работ с привлечением общественного контроля со стороны населения;

- обеспечить закрепление в хозяйственное ведение муниципальных автомобильных дорог за предприятием, имеющим лицензированный вид деятельности;

- поэтапное сокращение протяженности автодорог с различными видами покрытия, требующих ремонта.

Решение указанных задач в пределах рассматриваемого планирования с учетом прогнозируемых расходных обязательств областного бюджета и бюджета поселения на достижение цели будет достигаться путем концентрации финансовых средств на приоритетных направлениях развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект.

 Срок реализации программы рассчитан на период 2015-2021 годов.

В результате выполнения мероприятий программы ожидается улучшение условий жизни населения, создание комфортных условий проживания.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- снижение физического износа дорожного покрытия улично-дорожной сети города;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- создание условий передвижения для маломобильных групп населения.

**3.Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной подпрограммы**

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- ремонт и содержание автодорог;

- капитальный (текущий) ремонт мостов, гидротехнических сооружений (плотины);

- межевание и паспортизация автодорог;

- прочие расходы.

**4. Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной подпрограммы**

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1127,4тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 – 110 тыс. руб.;

2016 - 104,4 тыс. руб.

2017- 293 тыс. руб.

2018- 170 тыс. руб.

2019 – 150 тыс. руб.

2020 – 150 тыс. руб.

2021 – 150 тыс. руб

 Финансирование мероприятий подпрограммы, предусматривается осуществлять за счет средств местных бюджетов, в случае предоставления межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы в программу будут внесены изменения.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом решения сельской Думы о бюджете муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» на очередной год и плановый период.

**6. Механизм реализации подпрограммы**

 Механизм реализации подпрограммы определяет комплекс мер, осуществляемых ответственным исполнителем программы (Администрация МО СП «Село Климов Завод») в целях повышения эффективности, реализации мероприятий программы и достижение планируемых результатов.

 Администрация сельского поселения осуществляет:

- планирование мероприятий программы в рамках ресурсного обеспечения, в том числе определение состава, сроков и ожидаемых результатов работ;

- управление предусмотренными мероприятиями программы, в том числе выбор исполнителей работ, заключение муниципальных контрактов, координация работ;

- анализ и обобщение результатов выполненных работ по реализации предусмотренных мероприятий;

- внесение изменений в перечень мероприятий программы;

- организацию закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» исходя их предусмотренных ассигнований на реализацию подпрограммы.

**7.Перечень мероприятий подпрограммы**

К основным мероприятиям муниципальной подпрограммы относятся:

текущее содержание и ремонт дорог внутри поселения;

текущий ремонт дорог внутри поселения;

капитальный ремонт дорог внутри поселения;

строительство дорог внутри поселения;

паспортизация и инвентаризация автомобильных дорог;

мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог, мостов по реализации Подпрограммы формируется администрацией сельского поселения «Село Климов Завод» по итогам обследования состояния дорожного покрытия не  реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

Приложение № 5

к муниципальной программе,

утвержденной постановлением администрации СП «Село Климов Завод»

.

**Перечень программных мероприятий подпрограммы**

«**Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов сельского поселения «Село Климов Завод» на период 2015-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Участ-ник подпрограммы | Источ-никифинанси-рования | Сумма расхо-дов, всего(тыс. руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 |  **Всего расходов****в том числе:** |  |  |  | **1127.4** | **110** | **104,4** | **293** | **170** | **150** | **150** | **150** |
| 1.  | **Ремонт (грунтовых, насыпных) автодорог в границах населенных пунктов**  |  | подрядные организации | бюджет СП |  | **50** | **100,** | **250** |  |  |  |  |
|  | - ул.Тибекинская . |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Пер Садовый. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Ул. Заречная |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Лесная |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | -пер. Заводской. |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | - ул.Свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Речная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Песчаная |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Ул. Дачная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2. | **Ремонт автодорог в асфальтовом покрытии**  |  | подрядные организации | бюджет СП |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |
|  | - ул. Ген. М.Г.Ефремова №46-58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  **Капитальный (текущий) ремонт мостов, ГТС (плотины**) |  | подрядные организации | бюджет СП |  |  |  | **110** | **150** |  |  |  |
|  | - текущий ремонт моста вс. Климов Завод через овраг (пер. Садовый); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - капитальный ремонт ГТС плотины вс. Климов Завод  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| -ремонт пешеходного моста в д. Андреенки |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| реонт моста в д Стененки на ул. Речная; |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство моста через ручей Собжа в д. Тарасовка; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  **Межевание автомобильных дорог в границах населенных пунктов:** |  |  | бюджет СП |  | **18** | **12** |  |  |  |  |  |
|  | **С. Климов Завод:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ул.Тибекинская – 0.65км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ул.М.Г.Ефремова 28,10,12,48-58 – 0.5 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Пер Садовый 0.1км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Ул. Набережная -0.4 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Заречная- 0.6 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Лесная – 0.85 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Пер. Заводской -0.1 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Д. Гриденки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Свободы – 0.7км |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Д. Стененки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Центральная- 0.8км |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Речная – 0.9км |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Д. Андреенки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул Песчаная- 0.7км |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | **Д. Тарасовка** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Дачная – 0.7км |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 5. | **Техническая паспортизация дорог:** |  | БТИ Г. Юхнов | бюджет СП |  | **48** | **28** |  |  |  |  |  |
|  | **С. Климов Завод**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УлТибекинская – 0.65км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ул.М.Г.Ефремова (№28,10,12,48-58) – 0.5 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пер Садовый – 0.1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ул. Набережная – 0.4 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Заречная – 0.6 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Ул. Лесная – 0.85 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пер. Заводской – 0.1 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Д. Гриденки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Свободы – 0.7км |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Д. Стененки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Центральная – 0.8км |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Речная – 0.9км |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Д. Андреенки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Песчаная – 0.7км |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  | **Д. Тарасовка** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Дачная- 0.7км |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 6. |  **Изготовление проектно- сметной документации на ГТС** |  |  | бюджет СП |  |  | **300** |  |  |  |  |  |
| **7.** |  **Содержание дорог:** |  | подрядные организации | бюджет СП |  | **50** | **50** | **50** |  | **150** | **150** | **150** |
|  | - в зимний период: расчистка, обработка противогололедным составом протяж-ть – 7.0 км.  | ноябрь-март |  |  |  | 40 | 40 | 43 | 43 |  |  |  |
|  | -в весенне-осенний период (подсыпка, грейдирование) – протяж-ть- 6.5 км. | апрель-октябрь |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 8. |  **Прочие работы** |  | подрядные организации | бюджет СП |  | **92,0** | **87,0** | **35,0** |  |  |  |  |
|  | - изготовление дорожных знаков | июль-август |  |  |  | 7,0 | 7,0 | 5,0 |  |  |  |  |
|  | - проект организации безопасности дорожного движения  |  июнь |  |  |  | 60,0 | 50,0 | - |  |  |  |  |
|  | -составление смет, ПСД | февраль-март |  |  |  | 25,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |

Приложение № 6

 к муниципальной программе, .

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной подпрограммы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя)  | Ед. изм. | Значение по годам: |
| Год предыдущий году разработки муниципальной программы (факт 2013 г.) | Год разработки муниципальной программы(оценка)2014 г. | Реализации муниципальной программы |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  Муниципальная подпрограмма «**Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов сельского поселения «Село Климов Завод» на период 2015-2021 годы»** |
| 1 | уменьшение доли автомобильных дорог всех типов сельского поселения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 75,0 | 75,0 | 55 | 47 | 38 | 37 | 35 | 25 | 23 |
| 2 | протяженность автомобильных дорог общего пользования всех видов улично-дорожной сети сельского поселения после ремонта | км. | 7.0 | 7.0 | 5.8 | 4.2 | 3.3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | протяженность автомобильных дорог в асфальтовом покрытии после ремонтных работ | км | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | протяженность автомобильных дорог в грунтовом, песчано-гравийном покрытии после ремонтных работ | км | 8,9 | 8,9 | 5.8 | 4.2 | 3.3 | 1 | 3 | 3 | 3 |

Приложение № 7

 к муниципальной программе.

**СВЕДЕНИЯ**

**об основных мерах правового регулирования в сфере**

**реализации муниципальной подпрограммы**

«**Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов сельского поселения «Село Климов Завод» на период 2015-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид и характеристика нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель  | Ожидаемые сроки подготовки(квартал, год) \*) | Наименование индикатора муниципальной программы на который влияет правовое регулирование |
| муниципальная подпрограмма «**Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов сельского поселения «Село Климов Завод» на период 2015-2021 годы»** |
|  | Действующий  |  |  |  |  |
| 1 | **Решение СД №73 от14.11.2008 «Об утверждении перечня имущества подлежащего разграничению МО МР «Юхновский район» и МО СП «Село Климов Завод»** | устанавливает цели, задачи, содержание, процедуру разработки основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Село Климов Завод» (далее – сельского поселения), а также определяет механизм взаимодействия органов, осуществляющих разработку основных направлений инвестиционной политики. | администрация СП, инвесторы  | при разработке, утверждении и исполнении бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | инвестиционные вложения |
| 2 |  Решение СД № 15 от 20.10.2010г. «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения являющихся собственностью МО СП «Село Климов Завод» с присвоением им индефикационных номеров» | Количество и протяженость дорог | администрация СП | при разработке, утверждении и исполнении бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | - перечень работ;- финансирование |
| 3 | **Решение СД от 01.03.2013г №5 «Об утверждении положения о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения «Село Климов Завод»** |  | Администрация СП |  |  |
| 4 |  Постановление № 23 от 05.09.2013г. « Об инвентаризации и паспортизации муниципальных дорог местного значения общего пользования муниципального образования сельское поселение №Село Климов Завод» | регламентирует условия установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного значения. | администрация СП,  |  | ширина полосы отвода и придорожные полосы автомобильных дорог местного значения |
| 5 | решение Сельской Думы № 4 от 01.03.2013 г**. «Об утверждении Порядка об осуществлении****муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения** **муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод»** | деятельность органа местного самоуправления по организации и проведению проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, установленных федеральными законами, региональными законами, муниципальными правовыми актами муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» требований по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения. | администрация СП  | один раз в три года, в соответствии с ежегодным планом работы | плановые (внеплановые) проверки |
| 6 | решение сельской Думы № 28 от 30.10.2013г. «О дорожном фонде муниципального образования сельского поселения «Село Климов Завод» | определяет общую годовую потребность ассигнований местного бюджета на проведение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | администрация СП  | ежегодно | общие затраты  |
|  | Вновь принимаемый |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

\*) относиться в том числе к действующим нормативным правовым актам, в случае принятия в них изменений