**Утверждаю:**

 **И.о. главы администрации МО**

 **сельское поселение «Село Климов Завод»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.И. Старовойтова**

 **30 мая 2022 год**

**ГРАФИК**

**подготовки материалов для формирования проекта бюджета муниципального образования**

**сельское поселение «Село Климов Завод»**

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материалы и документы** | **Ответственный исполнитель** | **Срок предоставления (не позднее)** | **Куда предоставляется** | **Срок рассмотрения, утверждения, одобрения** |
| 1. | Проект постановления администрации муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» «О порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» на очередной финансовый год и плановый период» | Отдел финансов и бюджета администрации МР «Юхновский район» | 15.06.2022 | Администрация МО сельское поселение «Село Климов Завод» | 15.06.2022 |
| 2. | Данные, необходимые для расчета межбюджетных трансфертов, в соответствии с запросом министерства финансов Калужской области | Отдел финансов и бюджета администрации МР «Юхновский район» | 14.07.2022 | Министерство финансов Калужской области | 14.07.2022 |
| 3. | Предложения по совершенствованию методики расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и субвенции на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений | Отдел финансов и бюджета администрации МР «Юхновский район» | 06.07.2022 | Министерство финансов Калужской области | 06.07.2022 |
| 4. | Прогноз поступлений в бюджет муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов администрируемых доходных источников и источников финансирования дефицита бюджета | Отдел финансов и бюджета администрации МР «Юхновский район» | 02.08.2022 | Министерство финансов Калужской области | 02.08.2022 |
| 5. | Прогноз отдельных показателей социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Отдел экономики, инвестиций и малого предпринимательства администрации МР «Юхновский район» | 20.09.2022 | Администрация МО сельское поселение «Село Климов Завод» |  |
| 6. | Проект постановления администрации муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» «О прогнозе социально–экономического развития муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» на 2023 -2025 годы» | Администрация МО сельское поселение «Село Климов Завод» | 20.09.2022 | Отдел финансов и бюджета администрации МР «Юхновский район» |  |
| 7. | Перечень государственных программ Калужской области и непрограммных мероприятий, в которых планируется участие поселения, и объем средств необходимых для софинансирования  | Администрация МО сельское поселение «Село Климов Завод» | 20.09.2022 | Отдел финансов и бюджета администрации МР «Юхновский район» | 20.09.2022 |
| 8. | Перечень муниципальных программ, предлагаемых к включению в проект решения Сельской Думы «О бюджете муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с выделением приоритетных направлений по основным мероприятиям программ, в том числе по региональным составляющим национальных проектов | Администрация МО сельское поселение «Село Климов Завод» | 01.10.2022 | Отдел финансов и бюджета администрации МР «Юхновский район» | 01.10.2022 |
| 9. | Паспорта (проекты) муниципальных программ сельского поселения «Село Климов Завод» | Администрация МО сельское поселение «Село Климов Завод» | В сроки установленные отделом финансов и бюджета администрации МР «Юхновский район» | Отдел финансов и бюджета администрации МР «Юхновский район» |  |
| 10. | Проект постановления администрации муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Отдел финансов и бюджета администрации МР «Юхновский район» | 01.10.2022 | Администрация МО сельское поселение «Село Климов Завод» | 01.10.2022 |
| 11. | Доведение предельных объемов финансирования бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Отдел финансов и бюджета администрации МР «Юхновский район» | В сроки установленные администрацией МО сельское поселение «Село Климов Завод» (по итогам работы комиссии по бюджету, финансам и налогам) | Администрация МО сельское поселение «Село Климов Завод» |  |
| 12. | Распределение предельных объемов финансирования по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов | Администрация МО сельское поселение «Село Климов Завод» | В сроки установленные отделом финансов и бюджета администрации МР «Юхновский район» | Отдел финансов и бюджета администрации МР «Юхновский район» |  |
| 13. | Проект Решения Сельской Думы муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» «О бюджете муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», пакет документов, предоставляемых одновременно с проектом Решения  | Отдел финансов и бюджета администрации МР «Юхновский район» | 10.11.2022 | Администрация МО сельское поселение «Село Климов Завод» | 10.11.2022 |
| 14. | Направление проекта решения Сельской Думы муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» «О бюджете муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в Сельскую Думу муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» | Администрация МО сельское поселение «Село Климов Завод» | 15.11.2022 | Сельская Дума муниципального образования сельское поселение «Село Климов Завод» | 15.11.2022 |